АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 08.07.2014 |  | № 62 |
| --- | --- | --- |

с.Октябрьский Городок

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки с.Куликовка Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

В целях создания условий для устойчивого развития Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района  Саратовской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки с.Куликовка Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки с.Куликовка Октябрьского муниципального образования Татищевского  муниципального района Саратовской области (приложение № 1).

3.Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Октябрьского муниципального образования Татищевского  муниципального района Саратовской области (приложение № 2).

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования					А.А.Саюшкин

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Октябрьского муниципального

образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 08.07.2014  № 62

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

Правил землепользования и застройки с.Куликовка

Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | В течение 10 дней с даты принятия решения | Специалист администрации |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта Правил | В течение 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Проведение конкурса на размещение муниципального заказа на подготовку проекта Правил | Август 2014 года | Заместитель главы администрации |
| 4 | Разработка проекта Правил | В соответствии с муниципальным контрактом | Организация, выигравшая конкурс |
| 5 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 20 рабочих дней со дня получения проекта | Администрация поселения |
| 6 | Принятие решения о направлении проекта Правил Главе муниципального Октябрьского муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава муниципального образования |
| 7 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Организация, выигравшая котировки |
| 8 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Администрация |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта Правил Главе Октябрьского муниципального образования | По окончании проверки | Глава муниципального образования |
| 10 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил | В течение 10 дней со дня получения проекта правил | Глава муниципального образования |
| 11 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 14 дней с даты принятия решения | специалист администрации |
| 12 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | специалист администрации |
| 13 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Комиссия по подготовке проекта Правил |
| 14 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 15 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | специалист администрации |
| 16 | Представление проекта Правил Главе Октябрьского муниципального образования | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 17 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов Октябрьского муниципального образования или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава муниципального образования |
| 18 | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил на доработку | По плану работы Совета депутатов Октябрьского муниципального образования по согласованию с ним | Глава муниципального образования |
| 19 | Обнародование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО или иным муниципальным правовым актом | Специалист администрации |
| 20 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | Совет депутатов муниципального образования |

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Октябрьского муниципального

образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 08.07.2014  № 62

Состав

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

с.Куликовка Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

| Саюшкин Алексей Анатольевич | - временно исполняющий полномочия главы Октябрьского муниципального образования, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Якунин Алексей Егорович | - заместитель главы администрации Октябрьского муниципального образования, заместитель председателя комиссии |
| Дубенкова Татьяна Викторовна | - руководитель сектора организационной, правовой и документационной работы администрации Октябрьского муниципального образования, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Бредихина Татьяна Валерьевна | - начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Татищевского муниципального района (по согласованию) |
| Грачев Дмитрий Владимирович | - депутат Совета депутатов Октябрьского муниципального образования (по согласованию) |
| Гурьянов Максим Алексеевич | - заведующий отделом правового обеспечения администрации Татищевского муниципального района (по согласованию) |
| Котлярова Ирина Юрьевна | - начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Татищевского муниципального района (по согласованию); |